## 290122
ANALISA & RESUME KEGIATAN GOLIVE PCURENEO
RSD PAGELARAN KAB. CIANJUR
29 Januari 2022
INSTALASI/UNIT/MODUL | ACTUAL OUTCOME | ACTION PLAN | STATUS | KETERANGAN
Kios-K | Belum tersedianya screen keyboard untuk input NoRM/NoIdentitas pada menu Self Registration |  | not finished yet
Pemanggil Antrian | Daftar list pemanggilan antrian loket registrasi masih harus mendapatkan perbaikan pada bagian update otomatis list antrian ketika mendapatkan penambahan pada nomor antrian |  | done
| saat memanggil antrian suara pemanggil saat di panggil suara pemanggil delay |  | done
Registrasi | Request alamat harus di lengkapi kelurahan salagedang kecamatan pagelaran |  | done
| Request alamat harus di lengkapi Kelurahan sukamaju kecamatan pagelaran |  | done
| Request alamat harus di lengkapi Kelurahan sukarame kecamatan sukanagara |  | done
| Request alamat harus di lengkapi kelurahan Simpang Kecamatan Pasir kuda |  | done
| Di form asuransi tolong tambahkan pilihan cetakan-cetakan yang sama dengan yang ada di form pasien teregistrasi (cetak tracer, struk, dst) |  | not finished yet
| menambahkan keterangan umur & demografi (alamat, kelurahan/desa, kecamatan) pasien pada cetakan struk (Nomor Antrian) |  | done
Rawat Jalan | Belum tersedianya laporan sensus harian kegiatan Rawat Jalan |  | not finished yet
Rekam Medis/EMR |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Gawat Darurat | Belum tersedianya laporan sensus harian kegiatan IGD |  | not finished yet
Rawat Inap
Laboratorium
Radiologi
Depo Farmasi | Master data obat masih bulan oktober harga belum sesuai dengan harga sekarang |  |  | Aplikasi belum digunakan
Gizi |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Bridging BPJS | Dibuatkan layar tampil inputan/form dari seluruh layanan yang terdapat pada menu bridging SEP BPJS untuk memudahkan petugas dalam melakukan proses layanan Generate SEP BPJS seperti membuat layar interaktif untuk user dalam membuat rujukan/rencana kontrol berikut dengan bukti cetakan rujukannya sampai dengan proses hapus & aproval SEP |  | done
Kasir Sentral | Request laporan pemasukan/pendapatan pasien saat ganti shift (laporan penerimaan kasir per shift) |  | done
Reservasi Online |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Bedah Sentral |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Bank Darah |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Pemulasaran Jenazah & Forensik |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
One Day Care |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Pelaporan SISMADAK |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
EIS
Bed Online
Website Company Profile RS |  |  |  | Aplikasi belum digunakan

## 010222
ANALISA & RESUME KEGIATAN GOLIVE PCURENEO
RSD PAGELARAN KAB. CIANJUR
1 Februari 2022
INSTALASI/UNIT/MODUL/Login | ACTUAL OUTCOME | ACTION PLAN | STATUS | KETERANGAN
Kios-K | Belum tersedianya screen keyboard untuk input NoRM/NoIdentitas pada menu Self Registration |  |  | 2022-01-29
Display Antrian Ruangan | Masih belum dapat digunakan | masih dalam proses deployment Rizky |  | 2022-01-29
Bridging BPJS | consid dvlp bridging antrian online -- Kode PPK : 0119R002 Nama PPK : RSUD PAGELARAN Consid : 26332 SecretKey : 3mT6DB40ED UserKey : 758abe57283731f1fb23ce88492df7f1 Domain Hostinger : domailrsudpagelaran@gmail.com password hostinger : teamit2022 |  |  | 2022-01-27
Registrasi | Di form asuransi tolong tambahkan pilihan cetakan-cetakan yang sama dengan yang ada di form pasien teregistrasi (cetak tracer, struk, dst) |  |  | 2022-01-29
menambahkan tombol kembali ke form daftar pasien pada form penginputan asuransi pasien
Action saat setelah simpan pendaftaran BPJS di tombol action tidak bisa print no antrian
menambahkan tombol kembali ke form daftar pasien pada form penginputan pendaftaran pasien ke ruangan
Tracer otomatis Print tolong tambahkan alamat detail sama dengan yang terdapat pada cetakan nomor antrian
Perawat/Dokter | Belum tersedianya laporan sensus harian kegiatan Rawat Jalan |  |  | 2022-01-29
| Belum tersedianya laporan sensus harian kegiatan Gawat Darurat |  |  | 2022-01-29
Belum tersedianya laporan sensus harian kegiatan Rawat Inap
menambahkan tombol kembali ke form daftar pasien pada form penginputan EMR
| ketika mendaftarkan pasien atas nama Ihin (001289) ke ruang Ranap Dalam bed 01,02,03 statusnya sudah terisi, padahal di daftar pasien rawat inap masih kosong, sehingga pasien tsb didaftarkan dengan bed no 04. | cek status pemakaian kamar
untuk daftar/list yang menampilkan data, ingin diset default ke 50, untuk yang sekarang berjalan masih terset 5-10.
Menambahkan form input mapping paket tindakan pelayanan
Tolong ditambahkan ruangan & bed : ICU = 6 bed, PICU = 2 bed, NICU = 2 bed
Mohon dilakukan pengecekan ulang terhadap master data tindakan & mapping layanan tindakan ke masing-masing ruangan
Mapping list user pegawai masih harus dilakukan re-mapping karena kebanyakan user login termapping ke login kasir
beberapa pegawai/dokter ada yang belum termapping & terinput kedalam system
REVIEW KEGIATAN :
review yang telah terlaksana pada tahapan kegiatan running aplikasi PCURE RSD Pagelaran modul/layanan yang sudah digunakan diantaranya : Kios antrian mandiri, antrian registrasi, registrasi pendaftaran, layanan Poliklinik, layanan Gawat Darurat, layanan Rawat Inap & Layanan pembayaran pasien (Kasir)
Untuk kebutuhan penginputan data dasar pelayanan pasien user sudah dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah disediakan & telah mampu melakukan proses input data dengan mandiri dan realtime
terdapat beberapa request terhadap user interface yang berkaitan dengan kemudahan akses input data & pengalaman input user
Adapun temuan kendala lapangan terhadap performance layanan pasien rata-rata berkaitan dengan SPO (alur) layanan yang diterapkan serta proses adaptasi beberapa user terhadap fitur layanan baru yang tersedia
kebutuhan saat ini ada pada proses pembuatan & penarikan Laporan karena secara review untuk proses input tindakan pelayanan secara rata-rata sudah dapat tercover didalam system dan sudah dilakukan penginputan realtime oleh user yang bersangkutan