## Sheet1
ANALISA & RESUME KEGIATAN GOLIVE PCURENEO
RSD PAGELARAN KAB. CIANJUR
INSTALASI/UNIT/MODUL | ACTUAL OUTCOME | ACTION PLAN | STATUS | KETERANGAN
Kios-K | Belum tersedianya screen keyboard untuk input NoRM/NoIdentitas pada menu Self Registration
Pemanggil Antrian | Daftar list pemanggilan antrian loket registrasi masih harus mendapatkan perbaikan pada bagian update otomatis list antrian ketika mendapatkan penambahan pada nomor antrian
saat memanggil antrian suara pemanggil saat di panggil suara pemanggil delay
Registrasi | Request alamat harus di lengkapi kelurahan salagedang kecamatan pagelaran
Request alamat harus di lengkapi Kelurahan sukamaju kecamatan pagelaran
Request alamat harus di lengkapi Kelurahan sukarame kecamatan sukanagara
Request alamat harus di lengkapi kelurahan Simpang Kecamatan Pasir kuda
Di form asuransi tolong tambahkan pilihan cetakan-cetakan yang sama dengan yang ada di form pasien teregistrasi (cetak tracer, struk, dst)
menambahkan keterangan umur & demografi (alamat, kelurahan/desa, kecamatan) pasien pada cetakan struk (Nomor Antrian)
Rawat Jalan | Belum tersedianya laporan sensus harian kegiatan Rawat Jalan
Rekam Medis/EMR |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Gawat Darurat | Belum tersedianya laporan sensus harian kegiatan IGD
Rawat Inap
Laboratorium
Radiologi
Depo Farmasi | Master data obat masih bulan oktober harga belum sesuai dengan harga sekarang |  |  | Aplikasi belum digunakan
Gizi |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Bridging BPJS | Dibuatkan layar tampil inputan/form dari seluruh layanan yang terdapat pada menu bridging SEP BPJS untuk memudahkan petugas dalam melakukan proses layanan Generate SEP BPJS seperti membuat layar interaktif untuk user dalam membuat rujukan/rencana kontrol berikut dengan bukti cetakan rujukannya sampai dengan proses hapus & aproval SEP
Kasir Sentral | Request laporan pemasukan/pendapatan pasien saat ganti shift (laporan penerimaan kasir per shift)
Reservasi Online |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Bedah Sentral |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Bank Darah |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Pemulasaran Jenazah & Forensik |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
One Day Care |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
Pelaporan SISMADAK |  |  |  | Aplikasi belum digunakan
EIS
Bed Online
Website Company Profile RS |  |  |  | Aplikasi belum digunakan